## 版本履历
联通沃游戏中心
版本履历
No. | 版本 | 更新日期 | 更新人 | 更新内容
1 | 0.1 | 20140603 | 殷专成 | 初版
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 问答一览表
问答一览表
编号 | 问题内容 |  |  | 发生阶段 | 状态 | 提问人 | 提问 时间 | 最终 回答人 | 最终 回答时间 | 回答内容 | 备考
Q001 | 搜索显示的结果是否需要过滤？还是只包含联通自己的游戏？ 因为分类中只调用联通自己的API来取的游戏。 |  |  | 需求获取 | 已回答 | 纪三军 |  | 顾蕾 |  | 不要过滤
Q002 | 调查中兴接口的使用方法 |  |  | 需求获取 | 已完成 | 殷专成 |  |  | 2014-06-06 | 文档中的测试环境有问题，现修改为 http://client.wostore.cn:6106/appstore_agent/unistore/servicedata.do?serviceid=productdetail&productid=187834&state=101 header信息： user-agent:Anroid/Lenovo798T storeua:Anroid/Lenovo798T x-up-calling-line-id:00000000000 handphone:00000000000 handua:9000000000 settertype:3 version:3 imei:000000000000000 imsi:000000000000000 preassemble:Android-v16>Common>V2.0.0>20120328>NA>NA>NA>beiyong>NA>NA companylogo:18150 sessionid:202dc1f08ee64f8f896fafc3c5c62c03 appfrom:openfeint newclient:1 phoneAccessMode:3 usertype:3 clientchannelflag:8
Q003 | 后台DB设计 |  |  | 设计 | 已完成 | 殷专成 |  | 顾蕾 |  | 1.页面点击率要分开每天统计 2.关键词和时间无关
Q004 | 游戏详情中，资讯/百度贴吧/玩家评论 这三个栏目没有API 且用户不登录，如何评论 |  |  | 开发 | 已完成 | 纪三军 |  | 顾蕾 |  | 资讯是直接关联的联通的资讯频道的内容。贴吧是接入了百度贴吧的SDK。 本次只要显示游戏详情就可以了。
Q005 | SSO单点登录API和渠道联盟的信息 |  |  |  |  | 殷专成 |  |  |  |  | 与沈鹏讨论,重新设计后台管理界面，可以删除这两项功能。
Q006 | 沃商店后台下载引擎支持来自其他各渠道 “沃游戏中心”下载请求，并能够根据下载渠道号不同，下载相应的渠道包。如该游戏渠道包体不存在，则按照 “沃游戏”-》“沃商店”顺序下载相应的渠道包，直到下载成功。 |  |  |  |  | 殷专成 | 2014-06-11 |  |  |  | 与阮涛，吴双双讨论 沃游戏就是直接根据沃商店的接口获得下载URL，然后直接下载沃商店的渠道包。 沃游戏后续也打算用拼装url链接 沃游戏其实也算是一个渠道
Q007 | 沃商店侧仅保留了普通包下载记录，渠道包下载 情况的统计，需渠道门户提供。 |  |  |  |  | 殷专成 | 2014-06-11 |  |  |  | 与沈鹏讨论,要求中兴侧统计具体的下载信息。
Q008 | 对首页中的游戏中recommend_type的值如何进行处理 |  |  | 开发 | 已完成 | 纪三军 | 2014-06-19 | 顾蕾 | 2014-06-20 | 这个是每个游戏的角标。 <option value="0">普通推荐</option> <option value="1">最新发布</option> <option value="2">最热发布</option> <option value="3">首发</option> <option value="4">活动</option> <option value="5">有礼</option> <option value="6">新区</option> <option value="7">正版</option> <option value="8">对战</option> <option value="9">热力</option> <option value="10" selected="selected">新星</option> <option value="11">奇葩</option> 0普通推荐不要处理
Q009
Q010
Q011
Q012
Q013
Q014
Q015
状态 | 阶段 | 原因分类 | 对应状态
未回答 | 预算 | 1:机能遗漏 | 不要对应
再提问 | 功能设计 | 2:设计错误 | 保留
已回答 | 系统架构设计 | 3:说明错误 | 未对应
保留 | 模块设计 | 4:设计改善 | 已对应
废弃 | 开发 | 5:讨论不足 | 已完成
| 模块测试 | 6:忘记确认
| 结合测试 | 7:知识不足
| 功能测试 | 8:其他
系统测试