## 版本履历
联通沃游戏管理中心故障对应报告
版本履历
No. | 版本 | 更新日期 | 更新人 | 更新内容
1 | 0.1 | 20140625 | 殷专成 | 初版
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 故障对应报告
故障对应报告
编号 | 测试日期 | 现象 | 重要度 | 对应 | 对应人 | 检查人 | 修改时间 | 确认
| 测试人员 |  |  |  | 完成时间 | 完成时间
1 | 2014-06-25 | 点击“分类”-》点击具体分类-》进入分类详情页 页面出现了Banner图片和“Pull down to refresh...”的文言 | 高
殷专成
2 | 2014-06-25 | 点击搜索按钮时，页面出了两层搜索框和搜索按钮 | 高
殷专成
3 | 2014-06-25 | 首页的图片游戏，显示变形 Banner没有撑满屏幕 | 高
殷专成
4 | 2014-06-25 | 一周热榜和最新下拉的时候没有翻页 | 高
殷专成
5 | 2014-06-25 | 无错误处理页面，直接返回500和404错误 404错误时，返回页面的连接无效 公共错误页面处理，参照沃游戏。 | 高
殷专成
6 | 2014-06-25 | Banner没有跑马灯效果 | 中
殷专成
7 | 2014-06-25 | 详情游戏页，点击图片没有全屏显示 | 高
殷专成
8 | 2014-06-25 | 日志Logger wogamecenter_info.log 不准确 | 高
殷专成
9 | 2014-06-25 | 有些游戏的图标没有显示出来 | 高
殷专成
10 | 2014-06-26 | 首页角标没有
殷专成
11 | 2014-06-26 | 首页栏目手势左右滑动
殷专成
12 | 2014-06-26 | 详情页下载按钮没有显示
殷专成
13 | 2014-06-26 | 详情页滑动时保留头部游戏名称
殷专成
14 | 2014-06-26 | 搜索初始页面显示列表内容（参照沃游戏）
殷专成
15
16
17
18

## Sheet2
1
2
3